## 갠트 차트 템플릿
9조
프로젝트 이름 |  | 프로젝트 자야라칸 |  |  |  | 회사명 |  |  |  |  | ㈜자야라칸
프로젝트 관리자 |  | 임희상, 이준호 |  |  |  | 날짜 |  |  |  |  | 2022-11-15
WBS 번호 | 작업 제목 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1주 | [11 empty] | 2주
[6 empty] | 15(화) |  | 16(수) |  | 17(목) |  | 18(금) |  | 19(토) |  | 20(일) |  | 21(월) |  | 22(화) |  | 23(수) |  | 24(목) |  | 금
[6 empty] | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | 발 | 표
1 | 프로젝트 구상 및 착수
1.1 | 프로젝트 구상 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 0 | bar: am to pm
1.1.1 | 프로젝트 구상 수정 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 1 | bar: pm to pm
1.4 | 프로젝트 착수 | 2022-11-16 | 2022-11-24 | 8
2 | 프로젝트 정의 및 계획
2.1 | 범위 및 목표 설정 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 1 | bar: am to pm
2.1.1 | 간트 차트 작성 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 0 | bar: am to pm
2.2 | 공식문서 작성 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 1 | bar: pm to am
2.3 | ERD | bar: am to pm
3 | 프로젝트 구상 및 착수
3.1 | 프론트 엔드 구상(figma) | 2022-11-18 | 2022-11-20 | 2 | bar: am to pm
3.1.1 | 프론트 엔드 착수 | 2022-11-20 | 2022-11-23 | 3 | bar: am to pm
3.2 | 백 엔드 구상 | 2022-11-18 | 2022-11-20 | 2 | bar: am to pm
3.2.1 | 백 엔드 착수 | 2022-11-20 | 2022-11-21 | 1 | bar: am to pm
4 | 프로젝트 점검 및 발표
4.1 | 프로젝트 점검 | 2022-11-24 | bar: am to 발
4.2 | 프로젝트 발표 | 2022-11-25 | bar: 표